## 蒙自经开区2022年保障性租赁住房专项资金项目自评表
附件2-2.
蒙自经开区红河综保区2022年度项目支出绩效单位自评表
项目名称 | 蒙自经开区2022年保障性租赁住房专项资金 |  |  |  |  | 类型 | √一般公共预算 □政府性基金预算 □社会保险基金预算 □国有资本经营预算□政府投资基金项目□政府和社会资本合作（PPP） □政府购买服务项目 □地方政府债务项目□其他
自评得分 | 93 |  | 自评等级 | √优 □良 □中 □差 |  | 项目负责人 | 毛新泽
主管部门（盖章） |  |  |  | 项目实施单位（盖章）
项目资金（万元） |  | 金额 |  | 年初预算数 | 全年收入决算数 | 全年支出决算数 | 执行率（10%） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3222 | 3222 | 3222 | 100% | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3222 | 3222 | 3222 | 100% | －
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | －
|  | 其他资金 | [5 empty] | －
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目规划单体建筑四栋，共有房间1611个，建设使用年限50年，总建筑面积89274.08㎡，其中1#宿舍楼建筑面积28242.76㎡，2#宿舍楼建筑面积15142.27㎡，3#宿舍楼建筑面积28188.58㎡，4#公寓楼建筑面积8945.34㎡，地下室建筑面积8755.13㎡，规划机动车位97个（其中无障碍车位2个，充电桩车位12个），非机动车位550个。 |  |  |  | 正在施工
绩效指标 （90%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 完成情况简述
| 产出指标（50%） | 数量指标 | 勘测定界、地形测绘工作完成率 | 100%≥ | 100% | 5 | 5 | 反映勘测定界、地形测绘工作完成情况。 完成率=(已完成测绘数/计划测绘数）*100%
|  |  | 土地评估完成率 | 100%≥ | 100% | 5 | 5 | 反映土地评估工作完成情况。 完成率=(已完成评估数/计划评估数）*100%
|  |  | 建设完成率 | 100%≥ | 80% | 5 | 2 | 用以反映是否按合同约定实施内容建设完成。 建设完成率=已建设完成内容/计划建设内容*100%
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%≥ | 100% | 5 | 5 | 用以反映建设完成后参与验收的项目验收情况。 建设完成后参与验收的项目是否均验收合格。 验收合格率=（验收合格的项目数/参与验收的项目数）*100%
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 100%≥ | 100% | 10 | 8 | 反映是否在合同规定时间内完成勘测定界、地形测绘、土地评估等工作
|  |  | 建设完成及时性 | 100%≥ | 100% | 10 | 8 | 用以反映项目是否按合同约定定工期按时完工。 在合同约定工期内完成项目建设内容。
|  | 成本指标 | 成本控制率 | ≤95% | 95% | 10 | 10 | 用以反映项目是否按合同价完成维修。 成本控制率是否小于等于100% 成本控制率=（实际使用资金/合同金额）*100%
| 效益指标（40%） | 社会效益指标 | 安全事故 | ≤1次 | 0 | 20 | 20 | 未出现施工安全事故。
|  | 可持续影响指标 | 成果采纳率 | 90%≥ | 95% | 10 | 10 | 反映成果采纳情况 成果采纳率=被采纳成果数/已完成的成果数*100%
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95%≥ | 95% | 10 | 10 | 受益对象对该项目实施的满意程度。用于反映和考核受益对象对该项目的总体满意度情况。
总分 |  |  |  | 90分 | 得分合计 |  | 83
其他需要说明的事项
联系人： | 高坤 |  | 联系电话： | 13708740036 |  | 填报日期： | 2023-06-26
填表说明： | 1、自评得分：预算执行率实际得分（满分10分）+绩效指标实际完成得分（满分90分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分）。 2、评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”，可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。

## 产城融合区2021年市政配套基础设施补短板建设项目自评表
附件2-2.
蒙自经开区红河综保区2022年度项目支出绩效单位自评表
项目名称 | 产城融合区2021年市政配套基础设施补短板建设项目（市政道路）专项资金 |  |  |  |  | 类型 | √一般公共预算 □政府性基金预算 □社会保险基金预算 □国有资本经营预算□政府投资基金项目□政府和社会资本合作（PPP） □政府购买服务项目 □地方政府债务项目□其他
自评得分 | 90.7 |  | 自评等级 | √优 □良 □中 □差 |  | 项目负责人 | 毛新泽
主管部门（盖章） |  |  |  | 项目实施单位（盖章）
项目资金（万元） |  | 金额 |  | 年初预算数 | 全年收入决算数 | 全年支出决算数 | 执行率（10%） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3201 | 3201 | 2130 | 66.54% | 6.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3201 | 3201 | 2130 | 66.54% | －
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | －
|  | 其他资金 | [5 empty] | －
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目共包含7条道路，道路全长4123.121米，给水工程 (管径DN50~DN600)总长8000米、雨水工程（管径d300~d1000）总长6102米，污水工程（管径d500）总长5024米，电力工程（（5+1）-（12+2））总长3699米、电信工程（4-6个PVC110-7孔模块）总长369 |  |  |  | 正在施工
绩效指标 （90%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 完成情况简述
| 产出指标（50%） | 数量指标 | 建设完成率 | 100%≥ | 80% | 10 | 8 | 用以反映是否按合同约定实施内容建设完成。 建设完成率=已建设完成内容/计划建设内容*100%
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%≥ | 100% | 10 | 10 | 用以反映建设完成后参与验收的项目验收情况。 建设完成后参与验收的项目是否均验收合格。 验收合格率=（验收合格的项目数/参与验收的项目数）*100%
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 100%≥ | 100% | 10 | 8 | 反映是否在合同规定时间内完成勘测定界、地形测绘、土地评估等工作
|  |  | 建设完成及时性 | 100%≥ | 100% | 10 | 8 | 用以反映项目是否按合同约定定工期按时完工。 在合同约定工期内完成项目建设内容。
|  | 成本指标 | 成本控制率 | ≤95% | 95% | 10 | 10 | 用以反映项目是否按合同价完成维修。 成本控制率是否小于等于100% 成本控制率=（实际使用资金/合同金额）*100%
| 效益指标（40%） | 社会效益指标 | 安全事故 | ≤1次 | 0 | 20 | 20 | 未出现施工安全事故。
|  | 可持续影响指标 | 成果采纳率 | 90%≥ | 95% | 10 | 10 | 反映成果采纳情况 成果采纳率=被采纳成果数/已完成的成果数*100%
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95%≥ | 95% | 10 | 10 | 受益对象对该项目实施的满意程度。用于反映和考核受益对象对该项目的总体满意度情况。
总分 |  |  |  | 90分 | 得分合计 |  | 84
其他需要说明的事项
联系人： | 高坤 |  | 联系电话： | 13708740036 |  | 填报日期： | 2023-06-26
填表说明： | 1、自评得分：预算执行率实际得分（满分10分）+绩效指标实际完成得分（满分90分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分）。 2、评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”，可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。

## 上海路北片区市政道路工程项目自评表
附件2-2.
蒙自经开区红河综保区2022年度项目支出绩效单位自评表
项目名称 | 上海路北片区市政道路工程 |  |  |  |  | 类型 | □一般公共预算 □政府性基金预算 □社会保险基金预算 □国有资本经营预算□政府投资基金项目□政府和社会资本合作（PPP） □政府购买服务项目 □地方政府债务项目□其他
自评得分 | 99.48 |  | 自评等级 | √优 □良 □中 □差 |  | 项目负责人 | 黎玉良
主管部门（盖章） |  |  |  | 项目实施单位（盖章）
项目资金（万元） |  | 金额 |  | 年初预算数 | 全年收入决算数 | 全年支出决算数 | 执行率（10%） | 得分
|  | 年度资金总额 | 1090 | 1090 | 1090 | 1033.8485 | 94.85% | 9.48
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | －
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | －
|  | 其他资金 | [5 empty] | －
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成上海路北片区市政道路护国路延长线、鹿苑路延长线LS11道路建设工作 |  |  |  | 已按要求完成上海路北片区市政道路护国路延长线、鹿苑路延长线LS11道路建设工作
绩效指标 （90%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 完成情况简述
| 产出指标（50%） | 数量指标 | 项目前期工作完成情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | 已按要求完成上海路北片区市政道路护国路延长线、鹿苑路延长线LS11道路建设工作
|  |  | 建设道路长度 | 1301米 | 1301米 | 20 | 20 | 已完成三条道路共计1301米的建设任务
|  | 质量指标 | 建设标准合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 按相关标准严格控制工程质量
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 已顺利通过工程质量竣工验收
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 完成 | 5 | 5 | 已按施工组织计划完成建设任务
|  | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 严格执行工程预结算的相关规定，完成工程结算审核工作。
| 效益指标（30%） | 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | 未发生重大负面舆情和事件发生
|  | 生态效益指标 | 环境保护 | 85% | 95% | 10 | 10 | 项目实施过程中已按要求做好安全文明施工措施
|  | 可持续影响指标 | 项目实施后可持续提升周边居住、安全、环境等质量 | 90% | 95% | 10 | 10 | 项目实施后可持续提升周边居住、安全、环境等质量
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 提升了区内企业及居民的满意度
总分 |  |  |  | 90分 | 得分合计 | 90
其他需要说明的事项
联系人： |  |  | 联系电话： |  |  | 填报日期：
填表说明： | 1、自评得分：预算执行率实际得分（满分10分）+绩效指标实际完成得分（满分90分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分）。 2、评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”，可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。

## 红河综保区以晴集团贸易、物流补贴补助资金项目自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 红河综保区以晴集团贸易、物流补贴补助资金
主管部门 |  | 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会
项目资金(元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 115000000 |  | 115000000 |  | 11500000 | 10 | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 115000000 |  | 115000000 |  | 11500000 |  | 10
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 兑现红河州招商引资项目以晴集团贸易物流补贴资金5.95亿元，完成相关事项整改 | [5 empty] | 以晴集团在兑现招商引资政策方面均已按协议完成各项指标，根据招商引资协议管委会于2022年度完成兑现相关扶持奖励。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 年产手机 | ≥ | 700万台 | 台/套 | 800万 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 年产液晶显示模组 | ≥ | 400万块 | 个 | 550万块 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 年产集成电路 | ≥ | 40万块 | 个 | 40万块 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 年产触摸盖板 | ≥ | 1000万块 | 个 | 1200万块 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 补贴资金兑现率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 2022年12月完成 | ≥ | 100% | 年 | 100% | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 实现进出口贸易总值 | ≥ | 15亿 | 美元 | 12亿 | 10 | 9
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 促进红河州工业转型升级和产业发展 | ≥ | 促进 | % | 0.95 | 10 | 9
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 附件5.2020年度项目支出绩效自评表 (hidden)
附件5.
2020年度项目支出绩效自评表
项目名称 | [5 empty] | 预算类型 | □一般公共预算 □政府性基金预算 □社会保险基金预算 □国有资本经营预算
自评得分 |  |  | 自评等级 | □优 □良 □中 □差 |  | 项目负责人
主管部门（盖章） |  |  |  | 项目实施单位（盖章）
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（10%） | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | － |  | －
|  | 上年结转资金 |  |  |  | － |  | －
|  | 其他资金 |  |  |  | － |  | －
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50%） | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分 |  |  |  | 100分 | 自评得分合计
其他需要说明的事项
联系人： |  |  | 联系电话： |  |  | 填报日期：
备注：“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据年初设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。