红河州国土资源局关于印发红河州中小型

地质灾害治理工程项目管理暂行办法的通知

红国土资规〔2017〕2号

各县市国土资源局：

为规范红河州中小型地质灾害治理工程项目管理，州局研究制定了《红河州中小型地质灾害治理工程项目管理暂行办法》，现印发你们，请认真贯彻执行。

附件：红河州中小型地质灾害治理工程项目管理暂行办法

红河哈尼族彝族自治州国土资源局

2017年10月16日

附件

红河州中小型地质灾害治理工程项目

管理暂行办法

第一章  总  则

第一条  为规范红河州中小型地质灾害治理工程项目(以下简称“治理项目”)管理，根据《云南省地质灾害治理工程项目管理办法》、《云南省地质灾害防治专项资金管理办法》等相关规定制定本办法。本办法适用于统筹使用地质灾害防治专项资金并经州人民政府批准的中、小型地质灾害治理工程项目的管理。

第二条  治理项目管理包括项目申报、核查筛选、立项审批、勘查可研、施工图设计、项目组织实施、竣工验收、后期管护、监督检查等各工作阶段的管理。

第二章  职责分工

第三条  治理项目管理实行分级负责制

（一）州国土资源局职责

1、负责组织项目的核查筛选、建立项目库；

2、会同州财政局编制州级年度治理项目与资金预算计划，报州人民政府批准同意后，及时下达治理项目资金；

3、负责组建招标代理机构库、评标审查专家库，组织、指导、监督治理项目招投标工作；

4、组织治理项目工程勘查、可行性研究报告、施工图设计评审及竣工终验工作；

5、负责按《云南省地质灾害治理工程设计规程》确定的权限审批治理项目的工程变更；

6、开展项目督促、检查工作，指导各县（市）国土资源部门组织好项目实施；

（二）县（市）国土资源部门职责

1、县（市）人民政府为治理工程项目实施责任主体，县（市）国土资源主管部门为项目建设单位；

2、负责治理项目的申报；

3、负责应急治理项目的组织实施；

4、负责合同签订，并督促指导项目中标单位按照投标文件承诺和合同约定严格履行各方的责任和义务；

5、负责项目实施的日常管理，编制实施管理方案，组织项目自查自检及档案资料归档管理，整理上报相关信息；

6、涉及工程变更的项目按《云南省地质灾害治理工程设计规程》的规定办理

7、组织治理项目的预验收及初验，并做好竣工终验后治理项目的移交、后期管护工作及项目档案资料管理；

第三章　治理项目招投标及资质认证

第四条  治理项目实行资质认证制度

（一）承担投资在200万元（含200万元）以上的治理项目的勘查、设计、施工的单位必须具备国土资源部颁发的与其承揽的治理项目级别、类型相对应的甲级资质；承担投资在200万元以下的地质灾害治理项目的勘查、设计、施工的单位必须具备国土资源部或云南省国土资源厅颁发的与其承揽的治理项目级别、类型相对应的乙级以上资质。

（二）勘查设计单位不得承担施工、监理工作。法定代表人相同的不同施工、监理单位，不得同时承担治理项目的施工和监理工作。

（三）承担投资在200万元（含200万元）以上的治理项目工程监理需具有国土、水利水电乙级以上或工程综合监理资质；承担投资在200万元以下的治理项目工程监理需具有国土、水利水电丙级以上或工程综合监理资质。

（四）第三方技术检测单位需具有住建部门颁发的质量检测资质证书，具备地基基础工程检测或主体结构工程现场检测专项检测业务能力。

第五条  治理项目实施招投标制度

治理项目原则上应实施公开招投标。符合国家和云南省、红河州有关招投标法律法规可以不进行公开招投标情形的，经县（市）国土资源局报同级人民政府批准，同级纪检监察、财政、审计备案后，由县（市）国土资源局采取邀请招标或竞争性谈判方式选择作业单位。

（一）勘查、可研、施工图设计等技术服务类项目招投标。治理项目勘查、可研、施工图设计等技术服务类项目应进行公开招投标的，由县市国土资源局组织到公共资源交易中心进行招投标；

（二）施工、监理单位招投标

1、承担投资在200万元（含200万元）以上的治理项目工程施工、监理单位招投标由州国土资源局组织在红河州公共资源交易中心公开招投标；

2、承担投资在200万元以下的治理项目工程施工、监理单位招投标由各县（市）国土资源主管部门组织在公共资源交易中心公开招投标。

（三）应急抢险类地灾治理项目

1、应急抢险类治理项目，可根据实情简化管理程序、归并技术环节，其勘查与可行性研究、施工图设计、施工监理单位的确定方式，参照国家和省关于抢险救灾工程有关规定执行。

2、应急治理工程情况特别紧急的，勘查设计及施工、监理可由建设单位报同级人民政府批准后直接委托具有优良资信和业绩的单位承担，并应向纪检监察、财政、审计、上级主管部门备案。应急治理类工程可在勘查设计评价基础上直接进行施工图设计。

（四）其他参建单位招投标

治理项目质量检测、监测、第三方质量监督等服务单位的招投标，可根据实际情况，县级国土资源局报同级人民政府批准，财政、审计部门备案，采取邀请招标、竞争性谈判方式或直接委托有资质单位实施质量监（检）测服务。

第四章  项目管理

第六条  项目申报立项

县（市）国土资源部门每年9月30日前向州国土资源局上报翌年中、小型治理项目申报表及立项建议书。

第七条  项目筛选核查储备

州国土资源局组织专家对上报项目进行评估核查筛选后进入州级中小型治理项目库，根据轻重缓急及资金筹集情况逐批次安排项目启动；施工图设计报告经州国土资源局批复后，提交项目资金安排意见报经州政府批准同意后会同州财政局联文逐批次下达项目资金。

第八条 治理项目施工管理

（一）各施工单位完成施工准备工作后应及时递交开工申请，经县（市）国土资源局审查核准后下达开工通知。设计单位要做好后期服务工作。必要时，应派设计代表驻场，及时处理施工中出现的技术问题。

（二）监理单位应监督施工单位严格按照施工图设计报告、施工标准和技术规范规程进行施工，不得擅自变更工程特征和参数。

（三）项目质量检测及监理工作。治理项目实行项目监理制和项目技术质量第三方检测制。项目技术质量第三方检测单位应对项目实施过程进行质量抽检，并出具检测报告。

（四）治理项目实施过程中施工方应组织实施监测工作。

（五）施工过程中涉及变更的，按《云南省地质灾害治理工程设计规程》的规定办理。

（六）各县（市）国土资源主管部门应实施项目信息化管理。实行项目半年报制，每年6月25日、12月25日前向州国土资源局报告项目进度、质量、资金使用等情况，配合上级行政主管部门做好监督检查工作。

第九条  竣工验收

（一）初步验收。

1、项目实施完成后施工单位应会同质量检测及监理单位对工程质量、质量控制资料、工程观感等进行自检自查，整改后及时向各县（区）国土资源主管部门提交验收申请。

2、县级国土资源主管部门组织治理项目预验收和初步验收工作。项目初步验收专家组成员应由具有水工环高级职称的地质专家、工程造价专家等3-5人组成，验收应组织财政、勘查、设计、施工、监理、监测、检测、项目运行维护管理等单位和其他有关方面的代表参加。验收完成后由验收组出具项目竣工质量初验鉴定书。

3、项目初验合格后，项目建设单位要委托具有资质的单位实施一个汛期的试运行监测，变形监测和运行效果检验符合要求，形成治理工程试运行效果评估报告。

4、初验时提出的整改意见整改完毕且经一个汛期以上试运行后，由县（市）国土资源局向州国土资源局提出竣工验收申请，并提交包括项目竣工质量初验意见、整改报告、试运行期管理报告、监测报告以及全套初验资料。

（二） 竣工终验

1、治理项目竣工终验由州国土资源局及时组织有关单位和专家开展。验收专家组成员由具有水工环高级职称的地质专家、工程造价专家等3-5人组成，验收时应组织财政、勘查、设计、施工、监理、监测、检测、项目运行维护管理等单位和其他有关方面的专家参加。验收完成后由验收组出具项目竣工质量最终鉴定书，并对其负责。

2、对项目成果竣工质量验收不合格的，由县（市）国土资源局责令项目施工单位限期整改，因此增加的经费开支由项目施工单位负责；限期整改仍不合格的，按质量事故论处。

第五章  项目移交及管护

第十条  施工单位负责治理项目竣工终验前的管理维护。因施工质量缺陷造成的项目质量问题，由县（市）国土资源主管部门责成施工单位负责修复和加固。

第十一条  项目竣工验收合格后，县（市）国土资源主管部门根据治理工程所在区域、保护对象、受益主体等情况，及时指定治理工程后期管护单位，负责治理工程的日常巡视和维护管理。

第十二条  县（市）国土资源主管部门应及时办理项目资产和后期管护移交手续，签订工程管护移交协议书，并在现场交待清楚管护的重要部位、关键部位、隐患部位以及运行时需要继续监测的部位。管护单位应落实日常巡视和维护管理制度，按相关要求明确管护人员和管护职责，划定治理项目保护区、设立保护标志；定期对项目保护区进行巡视检查，发现问题及时处置；按规定对需要继续监测的部位进行监测；超出管护单位处置能力的，应及时向当地国土资源主管部门报告。

第六章  项目资金管理

第十三条  治理项目经州政府批准后，由州财政局、国土资源局下达资金并对工程实时督察。

第十四条  县（市）国土资源主管部门、财政部门及纪检监察部门应对治理项目地质灾害治理资金的筹集、使用和管理实行全过程监督检查，建立完善资金专账专款专户专职和项目台账管理制度，确保治理资金的正确使用。

第七章  附  则

第十五条  本办法自发布之日起施行，有效期3年，即自2017年10月27日起至2020年10月26日止。

附件：1、工程验收申请表

2、工程质量预验收鉴定书

3、竣工质量初步验收鉴定书

4、施工管理总结报告

5、竣工总结报告

6、勘查总结报告

7、设计总结报告

8、变形监测报告

9、监理总结报告

10、竣工质量最终验收鉴定书

11、试运行管理报告

12、试运行维护报告

13、试运行监测报告

14、试运行监理总结报告

15、工程管护移交协议书

附件1

云南省地质灾害治理工程

# 工程验收申请表

工程名称　　　　　　　　　　　　　　            　　　　　　　合同号　　　   　　ＮＯ：施

| 致验收单位： 本工程项目已于 年 月 日完工，并于 年 月 日完成了 （1自查自验；2竣工预验收；3竣工初步验收；），现已具备 （1竣工预验收；2竣工初步验收；3竣工最终验收）条件，验收准备工作已就绪，特申请对本表所列工程项目进行验收。 申请单位：（公章） 负 责 人： 申请日期： 年 月 日 |
| --- |
| 申请验收记录 | 工程特性和验收阶段 | 验收工程项目或编码 | 申请验收日期 | 备 注 |
|  | □ 年度工程验收 □ 单项工程验收 □ 预验收 □ 初步验收 □ 竣工验收 |  |  |  |
| 随同报送的主要验收文件目录 | 序号 | 文件名称 |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
|  | 9 |  |
|  | 10 |  |
|  | 11 |  |
|  | 12 |  |
|  | 13 |  |
| 其他需说明的事项 | 填 表 人： 填表日期： 年 月 日 |

注：申请单位分别为：预验收为监理单位或施工单位；初步验收为县（市）国土资源局；竣工验收为市（州）国土资源局。

附件2

云南省地质灾害治理工程

# 工程质量预验收鉴定书

工 程 名 称

工 程 地 址

建 设 单 位

施 工 单 位

开 工 日 期               年     月     日

完 工 日 期               年     月     日

工程规划编号

数据库灾害体编号

年    月    日

工程质量预验收记录

编号：

| 工程 名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工 日期 |  | 竣工日期 |  |
| 工 程 概 况 |  |
| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
| 1 | 分部工程 | 共 分部，经查 分部 符合标准及设计要求 分部 |  |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 项，经审查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项 |  |
| 3 | 观感竣工质量验收 | 共抽查 项，符合要求 项 不符合要求 项 |  |
| 4 | 验收结论 |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 | 设计单位 | 勘查单位 |
|  | （公 章） 法定代表人： 项目法人： 年 月 日 | （公 章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 | （公 章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 |
|  | 监理单位 | 施工单位 | 其它单位 |
|  | （公 章） 监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日 | （公 章） 项目技术负责人： 项目经理： 单位负责人： 年 月 日 |  |

工程质量控制资料核查记录

编号：

| 工程名称 |  | 施工 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 工程 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 滑 坡 治 理 工 程 | 图纸设计交底纪要、设计变更、工程洽商单、材料代用审核单 |  |  |  |
| 2 |  | 施工组织设计及审批表 |  |  |  |
| 3 |  | 施工测量定位放线记录 |  |  |  |
| 4 |  | 原材料、成品和半成品的质量合格证书 及进场复验报告 |  |  |  |
| 5 |  | 钢筋接头的试验报告 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 7 |  | 混凝土、砂浆配合比报告及见证取样记录，混凝土、砂浆试件的性能试验报告 |  |  |  |
| 8 |  | 滑面验槽确认及影像资料 |  |  |  |
| 9 |  | 分项(部)工程验收记录 |  |  |  |
| 10 |  | 抗滑桩的无损检测资料、锚索(杆)抗拔试验资料和施工监测资料 |  |  |  |
| 11 |  | 工程重大质量问题的处理方案和验收记录 |  |  |  |
| 12 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 | 项目质量检查员： 项目技术负责人： 项目经理： 年 月 日 |
| 监理单位 验收结论 | 监理工程师 ： 总监理工程师： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 法定代表人： 年 月 日 |

工程质量控制资料核查记录

编号：

| 工程名称 |  | 施工 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 危 岩 治 理 工 程 | 图纸设计交底纪要、设计变更、工程洽商单、材料代用审核单 |  |  |  |
| 2 |  | 施工组织设计及审批表 |  |  |  |
| 3 |  | 施工测量定位放线记录 |  |  |  |
| 4 |  | 原材料、成品和半成品的质量合格证书 及进场复验报告 |  |  |  |
| 5 |  | 钢筋接头的试验报告 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 7 |  | 混凝土、砂浆配合比报告及见证取样记录，混凝土、砂浆试件的性能试验报告 |  |  |  |
| 8 |  | 影像资料 |  |  |  |
| 9 |  | 分项(部)工程验收记录 |  |  |  |
| 10 |  | 锚索(杆)抗拔试验资料和施工监测资料 |  |  |  |
| 11 |  | 工程重大质量问题的处理方案和验收记录 |  |  |  |
| 12 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 | 项目质量检查员： 项目技术负责人： 项目经理： 年 月 日 |
| 监理单位 验收结论 | 监理工程师 ： 总监理工程师： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 法定代表人： 年 月 日 |

工程质量控制资料核查记录

编号：

| 工程名称 |  | 施工 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位 工程 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 泥 石 流 治 理 工 程 | 图纸设计交底纪要、设计变更、工程洽商单、材料代用审核单 |  |  |  |
| 2 |  | 施工组织设计及审批表 |  |  |  |
| 3 |  | 施工测量定位放线记录 |  |  |  |
| 4 |  | 原材料、成品和半成品的质量合格证书 及进场复验报告 |  |  |  |
| 5 |  | 钢筋接头的试验报告 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 7 |  | 混凝土、砂浆配合比报告及见证取样记录，混凝土、砂浆试件的性能试验报告 |  |  |  |
| 8 |  | 影像资料 |  |  |  |
| 9 |  | 分项(部)工程验收记录 |  |  |  |
| 10 |  | 工程重大质量问题的处理方案和验收记录 |  |  |  |
| 11 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 | 项目质量检查员： 项目技术负责人： 项目经理： 年 月 日 |
| 监理单位 验收结论 | 监理工程师 ： 总监理工程师： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 法定代表人： 年 月 日 |

工程观感质量检查记录

编号：

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 抽查质量状况 | 质量评价 |
|  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 | 项目质量检查员： 项目技术负责人： 项目经理： 年 月 日 |
| 监理单位 验收结论 | 监理工程师 ： 总监理工程师： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 法定代表人： 年 月 日 |

附件3

云南省地质灾害治理工程

# 竣工质量初步验收鉴定书

工 程 名 称

工 程 地 址

建 设 单 位

开 工 日 期            年      月      日

完 工 日 期            年      月      日

初步验收日期           年      月      日

工程规划编号

数据库灾害体编号

年    月    日

一、治理工程概况

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灾害体类型 |  | 防治等级 |  |
| 工程概算 | 万元 | 合同金额 | 万元 |
| 工程预算 | 万元 | 完成投资 | 万元 |
| 建设内容 |  |
| 参建单位及资质 | 单 位 | 名 称 | 资质等级 | 证书编号 |
|  | 勘查单位 |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |
|  | 监测单位 |  |  |  |

二、竣工质量初步验收所需文件及资料验收意见

| 序号 | 名 称 | 验收意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位的施工管理报告 |  |
| 2 | 勘查单位的勘查总结报告 |  |
| 3 | 设计单位的设计总结报告 |  |
| 4 | 施工单位的工程竣工报告 |  |
| 5 | 监理单位的工程监理报告 |  |
| 6 | 质量监督单位的质监报告 |  |
| 7 | 监测单位的变形监测报告 |  |
| 8 初 步 验 收 文 件 | （1）项目管理文件 |  |
|  | （2）立项文件 |  |
|  | （3）勘测文件 |  |
|  | （4）可行性研究报告 |  |
|  | （5）设计文件 |  |
|  | （6）工程管理文件 |  |
|  | （7）监理文件 |  |
|  | （8）施工文件 |  |
|  | （9）监测文件 |  |
|  | （10）工程竣工文件 |  |
|  | （11）声像、电子档案及其他 |  |

三、竣工质量初步验收小组意见

执行基本建设程序的情况：

对工程管理的评价：

对工程施工的评价：

对工程监理的评价：

对工程资金管理的评价：

对工程监测的评价：

对工程质量（基本要求）的检查意见：

对工程实物的检查意见：

对工程外观的检查意见：

对文件、资料的检查意见：

要求进行整改的意见：

| 初步验收小组意见： |
| --- |
| 初步验收小组签字 | 验收组 | 姓 名 | 单 位 | 职称（职务） | 签 名 |
|  | 组 长 |  |  |  |  |
|  | 副组长 |  |  |  |  |
|  | 成 员 |  |  |  |  |

四、参加竣工质量初步验收单位意见及代表签字

| 建设单位意见(盖章)： 法定代表人： | 监理单位意见(盖章)： 总监理工程师： |
| --- | --- |
| 施工单位意见(盖章)： 项目负责人： | 设计单位意见(盖章)： 项目负责人： |
| 勘查单位意见(盖章)： 项目负责人： | 监测单位意见(盖章)： 项目负责人： |
| 保留意见： 保留意见人： |  |

时间：         年    月    日

附件4

云南省地质灾害治理工程

# 施工管理总结报告

工   程   名   称

建 设 单 位 名 称

建设单位法定代表人

工 程 规 划 编 号

数据库灾害体编号

年    月    日

一、治理工程基本情况

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灾害体类型 |  | 防治等级 |  |
| 勘查报告 审批部门 |  | 设计报告 审批部门 |  |
| 工程概算 | 万元 | 合同金额 | 万元 |
| 工程预算 | 万元 | 完成投资 | 万元 |
| 参建单位 | 单 位 | 名 称 | 资 质 | 选定方法 |
|  | 勘查单位 |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |
|  | 监测单位 |  |  |  |

一、工程概况：

二、完成工程施工与合同约定内容情况：

三、对工程施工（质量、进度）的评价：

四、对工程勘查、设计、监理、监测等的评价：

五、工程资金使用情况：

六、对工程竣工初步验收的意见：

七、签章 项 目 负 责 人 签 字： 建设单位法定代表人签字： 建 设 单 位 公 章： 年 月 日

二、地质灾害治理工程参建各方情况汇总表

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类型 |  | 工程造价 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  |
|  | 法人姓名 |  | 法人职务 |  |
| 施工单位 | 单位名称 |  | 资质证书号 |  |
|  | 法人姓名 |  | 资质级别 |  |
| 勘查单位 | 单位名称 |  | 资质证书号 |  |
|  | 法人姓名 |  | 资质级别 |  |
| 设计单位 | 单位名称 |  | 资质证书号 |  |
|  | 法人姓名 |  | 资质级别 |  |
| 监理单位 | 单位名称 |  | 资质证书号 |  |
|  | 法人姓名 |  | 资质级别 |  |
| 监测单位 | 单位名称 |  | 资质证书号 |  |
|  | 法人姓名 |  | 资质级别 |  |
| 备 注 |  |

附件5

云南省地质灾害治理工程

# 竣工总结报告

工   程   名  称

施 工 单 位 名称

施工单位法定代表人

施工单位总工程师

项   目   经  理

项目技术负责人

工程规划编号

数据库灾害体编号

年     月     日

一、工程建设概况和合同履约情况：

二、有关工程质量法律、法规和工程建设标准的执行情况：

三、地基基础、主体结构和关键部位设计变更与实施情况：

四、施工过程中发生的质量问题、质量缺陷及其相应的处理措施、遗留的质量问题对工程质量的影响：

五、关键部位、重要工序、主要施工材料的质量控制措施落实及施工过程中的自检情况：

六、工程资料的自检情况：

七、工程质量的总体评价：

八、签章 项 目 经 理 签 字： 单位法定代表人签字： 单 位 公 章： 年 月 日

附：1、工程竣工图（带有简单地质内容和工程位置的经缩小的简图，并有治理对象纵向地质剖面和主要工程纵向剖面简图，平剖面图均标注线画比例尺）。2、工程施工前、施工中和竣工后典型照片。3、竣工工程量与有关指标。

附件6

云南省地质灾害治理工程

# 勘查总结报告

工   程   名   称

勘 查 单 位 名 称

勘查单位法定代表人

勘查单位总工程师

项  目  负 责 人

工 程 规 划 编 号

数据库灾害体编号

年    月    日

一、勘查执行标准及勘查成果、主要参数：

二、勘查工作中内部质量控制情况：

三、勘查文件变更情况及其对原设计的影响：

四、对设计、施工单位使用勘查成果的评价和对工程质量效果的评价：

五、签章 项 目 负 责 人 签 字： 单位法定代表人签字： 单 位 公 章： 年 月 日

附件7

云南省地质灾害治理工程

# 设计总结报告

工   程  名  称

设 计 单 位名 称

设计单位法定代表人

设计单位总工程师

项  目  负 责 人

工 程 规划 编 号

数据库灾害体编号

年     月     日

一、工程安全设计指标与设计标准符合强制性标准情况：

二、设计及设计变更过程中内部质量控制情况：

三、设计变更情况及其对原设计功能和安全的影响：

四、对工程总体质量是否达到设计目标的总体评价：

五、签章 项 目 负 责 人 签 字： 单位法定代表人签字： 单 位 公 章： 年 月 日

附件8

云南省地质灾害治理工程

# 变形监测报告

工   程  名   称

监 测 单 位 名称

监测单位法定代表人

监测单位总工程师

项  目  负 责 人

工 程 规划 编 号

数据库灾害体编号

年     月    日

一、变形监测执行标准及监测内容、方法与主要仪器设备：

二、变形监测过程中内部质量控制措施及执行情况：

三、变形监测成果和主要结论：

四、对变形监测最终成果和工程效果的评价：

五、签章 项 目 负 责 人 签 字： 单位法定代表人签字： 单 位 公 章： 年 月 日

附：1、变形监测点分布图（带有简单地质内容和工程位置的经缩小的简图，注明线画比例尺）

2、变形监测主要成果图

附件9

云南省地质灾害治理工程

# 监理总结报告

工   程  名   称

监 理 单 位 名称

监理单位法定代表人

监理单位总工程师

项   目  总   监

工 程 规划 编 号

数据库灾害体编号

年     月     日

一、监理准入、现场监理组成及监理工作情况：

二、勘查使用材料及监督取样情况：

三、勘查、设计变更情况：

四、重要工序及分项、分部工程质量认证情况：

五、工程质量缺陷、施工过程中质量问题的整改、复查情况：

六、对工程资金管理和投资计划执行情况的审查意见：

七、对工程资料的审查意见：

八、对工程整体质量及重要部位的安全及使用功能的评价：

九、对施工单位竣工报告的审查意见：

十、签章 项 目 总 监 签 字： 单位法定代表人签字： 单 位 公 章： 年 月 日

附件10

云南省地质灾害治理工程

# 竣工质量最终验收鉴定书

工 程 名 称

工 程 地 址

建 设 单 位

开 工 日 期                年      月      日

完 工 日 期                年      月      日

初步验收日期               年      月      日

最终验收日期               年      月      日

工程规划编号

数据库灾害体编号

年     月     日

一、治理工程基本情况

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灾害体类型 |  | 防治等级 |  |
| 工程概算 | 万元 | 工程决算 | 万元 |
| 建设内容 |  |
| 参建单位及资质 | 单 位 | 名 称 | 资质等级 | 证书编号 |
|  | 勘查单位 |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |
|  | 监测单位 |  |  |  |

二、竣工质量最终验收所需文件及资料验收意见

| 序号 | 名 称 | 验收意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位试运行期管理报告 |  |
| 2 | 施工单位试运行期施工总结报告 |  |
| 3 | 监理单位试运行期监理报告 |  |
| 4 | 监测单位试运行期监测报告 |  |
| 5 最 终 验 收 文 件 | （1）初验时提出的整改意见的整改文件 |  |
|  | （2）工程试运行期管理文件 |  |
|  | （3）工程投资计划执行情况审查文件 |  |
|  | （4）工程竣工财务决算和审批文件 |  |
|  | （5）工程试运行期监理文件 |  |
|  | （6）工程试运行期监测文件 |  |
|  | （7）声像、电子档案及其他文件 |  |

三、竣工质量最终验收小组意见

一、对初验时提出的整改意见落实意见的评价：

二、对工程保修质量的评价：

三、对竣工决算、经费支出和投资计划执行情况的评价：

四、对工程监测成果的评价：

五、对文件整理归档的评价：

六、要求进行整改的意见：

四、竣工质量最终验收小组意见

| 质量最终验收小组意见： 质量最终验收小组 年 月 日 |
| --- |
| 最终验收小组签字 | 验收组 | 姓 名 | 单 位 | 职称（职务） | 签 名 |
|  | 组 长 |  |  |  |  |
|  | 副组长 |  |  |  |  |
|  | 成 员 |  |  |  |  |

五、参加竣工质量验收单位意见及代表签字

| 建设单位意见(盖章)： 项目负责： | 监理单位意见(盖章)： 总监理工程师： |
| --- | --- |
| 施工单位意见(盖章)： 项目负责人： | 设计单位意见(盖章)： 项目负责人： |
| 勘查单位意见(盖章)： 项目负责人： | 监测单位意见(盖章)： 项目负责人： |

附件11

云南省地质灾害治理工程

# 试运行管理报告

工   程   名   称

建 设 单 位 名 称

建设单位法定代表人

工 程 规 划 编 号

数据库灾害体编号

年    月    日

一、治理工程基本情况

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灾害体类型 |  | 防治等级 |  |
| 工程概算 | 万元 | 工程决算 | 万元 |
| 初步验收时间 |  |
| 参建单位 | 单 位 | 名 称 | 资 质 | 选定方法 |
|  | 勘查单位 |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |
|  | 监测单位 |  |  |  |
| 一、工程概况及试运行管理： |
| 二、初验整改意见的整改管理与评价： |
| 三、工程缺陷整修管理与评价： |
| 四、工程维护管理与评价： |
| 五、变形监测和成果应用管理与评价： |
| 六、工程文件归档与报送情况： |
| 七、施工财务决算与审批： |
| 八、工程试运行评价： |
| 九、签章 项 目 负 责人 签 字： 建设单位法定代表人签字： 建 设 单 位 公 章： 年 月 日 |

二、地质灾害治理工程参建各方情况汇总表

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类型 |  | 工程造价 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  |
|  | 法人姓名 |  | 法人职务 |  |
| 施工单位 | 单位名称 |  | 资质证书号 |  |
|  | 法人姓名 |  | 资质级别 |  |
| 勘查单位 | 单位名称 |  | 资质证书号 |  |
|  | 法人姓名 |  | 资质级别 |  |
| 设计单位 | 单位名称 |  | 资质证书号 |  |
|  | 法人姓名 |  | 资质级别 |  |
| 监理单位 | 单位名称 |  | 资质证书号 |  |
|  | 法人姓名 |  | 资质级别 |  |
| 监测单位 | 单位名称 |  | 资质证书号 |  |
|  | 法人姓名 |  | 资质级别 |  |
| 备 注 |  |

附件12

云南省地质灾害治理工程

# 试运行维护报告

工   程  名   称

施 工 单位 名 称

施工单位法定代表人

施工单位总工程师

项   目  经   理

项目技术负责人

工 程 规 划 编 号

数据库灾害体编号

年    月    日

一、工程试运行情况：

二、初验整改意见的整改情况：

三、工程缺陷整修情况：

四、变形监测成果应用情况：

五、试运行施工文件归档情况：

六、试运行施工质量自我评价：

七、签章 项 目 经 理 签 字： 单位法定代表人签字： 单 位 公 章： 年 月 日

附：1、工程最终竣工简图（带有简单地质内容和工程位置的经缩小的简图，并有治理对象纵向地质剖面和主要工程纵向剖面简图，平剖面图均标注线画比例尺）。2、工程施工前、施工中、竣工后和试运行典型照片。3、竣工工程量与有关指标。

附件13

云南省地质灾害治理工程

# 试运行监测报告

工   程   名   称

监 测 单 位 名 称

监测单位法定代表人

监测单位总工程师

项  目  负 责 人

工 程 规 划 编 号

数据库灾害体编号

年     月     日

一、变形监测内容、方法与主要仪器设备：

二、变形监测质量控制措施及执行情况：

三、变形监测成果和主要结论：

四、变形监测过程中发生的重大问题及其处理情况：

五、对变形监测最终成果质量和工程效果的评价：

六、签章 项 目 负 责 人 签 字： 单位法定代表人签字： 单 位 公 章： 年 月 日

附：1、变形监测点分布图（带有简单地质内容和工程位置的经缩小的简图，注明线画比例尺）

2、变形监测主要成果图

附件14

云南省地质灾害治理工程

# 试运行监理总结报告

工   程  名  称

监理单位名称

监理单位法定代表人

监理单位总工程师

项   目  总   监

工 程 规 划 编号

数据库灾害体编号

初步验收日期               年       月       日

最终验收日期               年       月       日

年     月     日

一、试运行监理工作情况：

二、初验整改意见整改情况认证：

三、工程缺陷整修工程量和质量认证：

四、变形监测及其成果应用情况认证：

五、对试运行期工程文件的审查意见：

六、对施工单位试运行施工报告的审查意见：

七、对监测单位试运行变形监测报告的审查意见：

八、签章 项 目 总 监 签 字： 单位法定代表人签字： 单 位 公 章： 年 月 日

附件15

云南省地质灾害治理工程

# 工程管护移交协议书

治理工程名称：

主持移交单位：

工程建设单位：

工程接收单位：

| 治理工程特征 |
| --- |
| 主要工程类型和工程区范围 （1） （2） （3） （4） （5） 2、工程布置情况（附工程布置图） 3、总投资 （万元）；资金来源 4、竣工验收时间 年 月 日；组织竣工验收单位 |
| 管护工作要求 |
| 管护内容 本协议移交的全部工程 管护要求 |
| 管护单位职责与权益 |
| 管护单位职责 管护单位权益 |
| 参建单位与项目负责人 |
| 可研与初设： 项目负责人： 施工图设计： 项目负责人： 工程施工： 项目负责人： 施工监理： 项目负责人： 工程监测： 项目负责人： |
| 其他需要说明的事项 |
| 协议相关方确认 |
| 主持移交单位 | 工程建设单位 | 工程接收单位 |
| 代表： （签字） （公章） 年 月 日 | 代表： （签字） （公章） 年 月 日 | 代表： （签字） （公章） 年 月 日 |

说明：本协议一式    份，建设、接收单位各执    份；协议双方签字盖章后生效